## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Lê Đức Thịnh
2 | Nguyễn Phan Bảo Khương
3 | Nguyễn Minh Thắng
4 | Lê Minh Nghĩa
5 | Tạ Trung Hiếu

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Tài khoản (User Management)
PB001 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập vào app/web để quản lý tài khoản. | 5
PB002 | Là người dùng, tôi muốn lưu sản phẩm yêu thích (wishlist) để xem lại sau. | 2
PB003 | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng và theo dõi trạng thái (đang giao, hoàn thành). | 3
PB004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở, xem thông tin). | 3
Sản phẩm (Product Management)
PB005 | Là admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm điện thoại (tên, giá, thông số, hình ảnh) để cập nhật danh mục. | 8
PB006 | Là người dùng, tôi muốn duyệt và tìm kiếm điện thoại theo danh mục/thương hiệu/giá để tìm sản phẩm phù hợp. | 5
PB007 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết (hình ảnh, thông số, đánh giá) trên trang sản phẩm. | 3
PB008 | Là admin, tôi muốn có dashboard để xem thống kê doanh số, đơn hàng và quản lý kho. | 5
Thanh toán (Payment & Checkout)
PB009 | Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng và cập nhật số lượng. | 5
PB010 | Là người dùng, tôi muốn thanh toán an toàn qua các phương thức (thẻ, ví điện tử) khi checkout. | 8
PB011 | Là admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu và đơn hàng dưới dạng Excel/PDF. | 5
Khuyến mãi (Promotions)
PB012 | Là người dùng, tôi muốn sử dụng các chương trình khuyến mãi | 3
PB013 | Là admin, tôi muốn tạo mã giảm giá và chương trình khuyến mãi (flash sale) để thu hút người dùng. | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
19
Sprint 1
PB001 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập vào app/web để quản lý tài khoản. | 5 |  | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Tích hợp xác minh email
PB005 | Là admin, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm điện thoại (tên, giá, thông số, hình ảnh) để cập nhật danh mục. | 8 |  | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Cần API backend và quản lý kho.
PB007 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin chi tiết (hình ảnh, thông số, đánh giá) trên trang sản phẩm. | 3 |  | 2025-10-09 | 17/9/2025
PB004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở, xem thông tin). | 3 |  | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Bao gồm phân quyền, giao diện quản trị đơn giản.